## Arkusz1
Nazwa zadania/działania
|  | 2017 |  |  | 2018
|  | X | XI | XII | I | II | III
WDROŻENIE ZAAWANSOWANYCH E-USŁUG POWIATOWYCH ORAZ UDOSTĘPNIENIE ZASOBÓW GEODEZYJNYCH
CZĘŚĆ 1 - SYSTEMY I E-USŁUGI POWIATOWE
ETAP 1 | Zakup licencji elektronicznego systemu dialogu społecznego
Wdrożenie elektronicznego systemu dialogu społecznego
Szkolenie z elektronicznego systemu dialogu społecznego
ETAP 2 | Zakup licencji elektronicznego systemu komunikacji mobilnej
Wdrożenie elektronicznego systemu komunikacji mobilnej
Szkolenie z systemu komunikacji mobilnej
ETAP 3 | Zakup licencji systemu workflow
Wdrożenie systemu workflow
Szkolenie z systemu workflow
ETAP 4 | Zakup licencji systemu analitycznego
Wdrożenie systemu analitycznego
Szkolenie z systemu analitycznego
ETAP 5 | Zakup licencji systemu zarządzania projektami
Wdrożenie systemu zarządzania projektami
Szkolenie z systemu zarządzania projektami
ETAP 6 | Zakup licencji systemu współpracy z organizacjami pozarządowymi
Wdrożenie systemu współpracy z organizacjami pozarządowymi
Szkolenie z systemu współpracy z organizacjami pozarządowymi
ETAP 7 | Analiza obecnie istniejących procedur i dokumentów dotyczących elektronizowanych e-Usług
Przygotowanie ustandaryzowanych projektów dokumentów niezbędnych przy świadczeniu e-Usług
Opracowanie i wdrożenie e-Usług na platformie ePUAP
Konfiguracja ESP na e-PUAP w zakresie świadczonych e-Usług
Szkolenie administratorów platformy ePUAP
CZĘŚĆ 2 - INTERNETOWY SERWER DANYCH PRZESTZRENNYCH
ETAP 1 | Zakup licencji oprogramowania bazy danych
Rozbudowa oprogramowania internetowego serwera danych przestrzennych
CZĘŚĆ 3 - SYSTEM UZGADNIANIA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ DLA PODiK
ETAP 1 | Zakup licencji systemu wsparcia procesów uzgadniania dokumentacji projektowej
Wdrożenie systemu wsparcia procesów uzgadniania dokumentacji projektowej
Szkolenie z systemu wsparcia procesów uzgadniania dokumentacji projektowej
CZĘŚĆ 4 - SYSTEM BUDŻETOWY
ETAP 1 | Zakup licencji systemu budżetowego w zakresie planowania i sprawozdawczości zaangażowania środków budżetowych
Wdrożenie systemu budżetowego w zakresie planowania i sprawozdawczości zaangażowania środków budżetowych
Szkolenie z systemu budżetowego w zakresie planowania i sprawozdawczości zaangażowania środków budżetowych